## 度量目标 (hidden)
目标 | 目标分解 | 管理指标 | 指标级别 | 指标类别 | 计算公式 | 阈值 | 数据分析结论 | 优先级 | 说明 | 规范要求 | 项目执行记录 | 对应数据 | 监控点 | 监控角色 | 分析
基于对过程的监控和测量，使交付质量和工作效能持续优化 | 生产故障率控制在0.1%之内？ 缺陷泄露率（生产Or投产验证？） | 系统测试进度偏差率 | 需求级 | 进度 | 计划测试进度-实际测试进度 | ±15% | 无法从数据统计分析获得系统测试偏差控制数据 | 高 |  | 度量规范：进度偏差的控制线； 测试监督与控制：定义进度偏差闭环管控流程？？？（确认流程中如何定义的） |  | 测试整体进度 | 1、UT进度偏差数据日监控 | 测试经理 | 标红的做分析，写原因，超阈值的闭环管控流程（新建系统）？线下？
|  | 系统封版偏差 | 系统级 | 进度 | 实际封版日或当前日期-计划封版日期 | <3天 | 已分析，数据统计分析结果：<3天 | 高 |  |  |  | 测试工期偏差-系统 | 计划封版时间 | 测试经理 | >3天，做分析写原因，
|  | 需求评审缺陷密度 | 需求级 | 质量 | 有效需求评审缺陷/功能点数 | 红黄绿监控规则 |  | 高 | 需求功能点数>100？ | 1、度量规范：定义范围。 1）绿色无需处理； 2）黄色填写原因； 3）红色需要触发闭环管控流程； 2、同行评审（根据光大实际落地）：定义评审闭环管控流程，与系统测试的协作（对产品风险/测试计划/测试途径/测试案例的调整/工作量等） | 线上Or线下？ 风险分析 变更记录 |  | 需求评审完成时间点 UT需求评审页面做控制 | 测试经理
|  | 用例评审缺陷密度 | 需求级 | 质量 | 有效用例评审缺陷/功能点数 |  |  | 高 |  |  |  |  | 线下？
|  | 评审缺陷占比 | 需求级 | 质量 | 评审发现的缺陷数/（评审发现的缺陷数+测试发现的缺陷数） | ≥20% |  | 中 | C类需求不做要求 | 度量规范：定义控制线； 同行评审：定义评审闭环管控流程，与系统测试的协作（对产品风险/测试计划/测试途径/测试案例的调整等） |  |  | 系统测试报告
|  | 系统测试缺陷密度 | 需求级 | 质量 | 有效缺陷数/功能点数 | ≥0.02 & ≤0.1 |  | 高 | A类需求全覆盖，B类需求功能点数>100？ |  |  |  | 线下？
|  | 缺陷密度 | 系统级 | 质量 | 有效缺陷数/功能点数 | ≥0.02 & ≤0.1 |  | 高 |  |  |  |  | XX系统测试质量月报
|  | 缺陷泄露率-（投产） | 系统级 | 质量 | 有效投产验证缺陷数/全部缺陷数 | ≤0.05% |  | 高 |  | 产品质量规范
|  | 缺陷泄露率-（生产） | 系统级 | 质量 | 有效生产缺陷数/全部缺陷数 | ≤0.05% |  | 高 |  | 产品质量规范
| 提升系统测试工作效能 | 系统测试案例评审效率 | 需求级 | 效率 | 评审用例数/评审工作量 | 红黄绿监控规则 |  | 高 |  |  |  |  | 线下？
|  | 需求评审效率 | 需求级 | 效率 | 需求评审缺陷数/需求评审工作量 |  |  | 低 |  |  |  |  | UT需求评审页面做控制
|  | 系统测试效率 | 需求级 | 效率 | 用例数/系统测试工作量 | 红黄绿监控规则 |  | 高 |  |  |  |  | 线下？
|  | 案例有效性 | 系统级 | 效率 | 有效缺陷数/有效案例数 |  |  | 高 |  |  |  |  | 线下？

## 测试度量指标库
维度 | 目的 | 指标 | 是否预警 | 是否使用 | 类别 | 度量维度 | 序号 | 度量项 | 单位 | 计算公式 | 基础度量项 | 基础度量项定义 | 基础度量项单位 | 数据来源 | 数据采集频率 | 分析 | 说明
进度 | 监控测试用例执行情况 | 测试用例执行进度 | 是 | 是 | 测试执行 | 测试 | 1 | 测试用例执行率 | % | 执行用例数/总用例数 | 实际执行用例数 | 执行的用例数（包含执行通过和执行失败的用例），如果一个用例执行多次，只计算一次，如果一个用例在不同环境执行，算多次。 | 个 | 平台中执行状态为“通过”、“失败”的用例数之和 | 每日采集
[11 empty] | 总用例数 | 覆盖需求的所有有效用例数 | 个 | 平台中执行状态为“通过”、“失败”、“未执行”的用例数之和 | 每日采集
|  |  | 是 | 是 | 测试执行 | 测试 | 2 | 测试用例通过率 | % | 执行通过用例数/实际执行用例数 | 执行通过用例数 | 执行通过的用例数，如果一个用例执行多次，取多次执行情况结果 | 个 | 平台中执行状态为“通过”的用例数 | 每日采集
[11 empty] | 实际执行用例数 | 执行的用例数（包含执行通过和执行失败的用例），如果一个用例执行多次，只计算一次，如果一个用例在不同环境执行，算多次。 | 个 | 平台中执行状态为“通过”、“失败”的用例数之和 | 每日采集
|  |  | 否 | 否 | 测试执行 | 测试 | 3 | 测试用例失败率 | % | 执行失败用例数/实际执行用例数 | 执行失败用例数 | 执行失败的用例数，如果一个用例执行多次，取多次执行情况结果 | 个 | 平台中执行状态为“失败”的用例数 | 每日采集
[11 empty] | 实际执行用例数 | 执行的用例数（包含执行通过和执行失败的用例），如果一个用例执行多次，只计算一次，如果一个用例在不同环境执行，算多次。 | 个 | 平台中执行状态为“通过”、“失败”的用例数之和 | 每日采集
| 监控测试各阶段的进展情况（评审，提测，系统测试，验证投产，封板） | 各阶段进度偏差 | 否 | 是 | 测试执行 | 测试 | 4 | 实际测试进度 | % | 求和（各阶段实际进度*各阶段计划总工作量）/计划总工作量 | 各阶段实际进度 | 阶段：需求分析，用例设计，测试执行。 | % | 平台中任务类型为“用例设计”、“测试执行”任务的完成度 | 每日采集
[11 empty] | 各阶段计划工作量 | 阶段：需求分析，用例设计，测试执行。 | 人天 | 平台中任务类型为“用例设计”、“测试执行”任务的预估工时 | 每日采集
[11 empty] | 计划总工作量 | 阶段：需求分析，用例设计，测试执行。 | 人天 | 平台中任务类型为“用例设计”、“测试执行”任务的预估工时之和 | 每日采集
|  |  | 否 | 否 | 测试执行 | 测试 | 5 | 提测偏差 | 天数 | 实际提测日期-计划提测日期 | 实际提测日期 | 有实际提测日期，取实际日期，没有实际提测日期，如果当前日期大于计划提测日期，取当前日期，如果当前日期小于计划提测日期，不取值。 |  | 当前日期小于计划提测日期，不取值。 当前日期大于等于计划提测日期，如果平台中有记录的实际提测时间，取该值；否则，不取值。 | 每周采集
[11 empty] | 计划提测日期 | 计划提测日期 |  | 平台中记录的计划提测时间 | 每周采集
|  |  | 否 | 否 | 测试执行 | 测试 | 6 | 测试完成偏差 | 天数 | 实际测试完成日期-计划测试完成日期 | 实际系统测试完成日期 | 有实际完成日期，取实际系统测试完成日期，没有实际完成日期，如果当前日期大于计划系统测试完成日期，取当前日期，如果当前日期小于计划系统测试完成日期，不取值。 |  | 当前日期小于计划系统测试完成日期，不取值； 当前日期大于等于计划系统测试完成日期，如果平台中记录的任务类型为“测试执行”的全部任务完成度均为100%，取最晚报工日期；否则，不取值。 | 每日采集
[11 empty] | 计划系统测试完成日期 | 计划系统测试完成日期 |  | 平台中记录的任务类型为“测试执行”任务的最晚计划结束时间 | 每日采集
质量 | 监控用例设计的有效性 | 测试用例有效性 | 否 | 是 | 测试执行 | 测试 | 7 | 测试用例有效性 |  | 测试缺陷数/已执行测试用例数 | 测试缺陷数 | 发现的有效缺陷数 | 个 | Jira中发现活动为冒烟测试、验证版本发布、测试版本发布、投产验证测试-测试、系统测试，缺陷状态为遗留、已修正、已关闭、分配、新建、驳回、重新打开的缺陷之和 | 每日采集
[11 empty] | 已执行测试用例数 | 已执行测试的用例数 | 个 | 平台中执行状态为“通过”、“失败”的用例数之和 | 每日采集
|  | 评审密度 | 否 | 是 | 测试阶段 | 需求 | 8 | 需求评审缺陷密度 | 个数/Story | 需求评审问题数/评审需求规模 | 需求评审问题数，需求评审问题能对应到需求上。 | 需求评审发现有效问题数 | 个 | “需求评审”的有效缺陷数 | 单次采集，需求分析评审问题数不为空的需求
[11 empty] | 评审需求规模 | 评审需求对应的Story | Story | 平台中记录的Story | 单次采集，需求分析评审问题数不为空的需求
|  |  | 否 | 否 | 测试阶段 | 需求 | 9 | 设计评审缺陷密度 | 个数/story | 设计评审问题数/评审设计规模 | 设计评审问题数，设计评审问题能对应到需求上。 | 设计评审发现有效问题数 | 个 | “概要设计评审”和“详细设计评审”的有效缺陷数 | 单次采集，设计评审问题数不为空的需求
[11 empty] | 评审设计规模 | 评审设计对应的Story | Story | 平台中记录的Story | 单次采集，设计评审问题数不为空的需求
|  | 研测密度 | 是 | 否 | 测试阶段 | 测试 | 10 | 缺陷密度 | 个数/千行代码 | 测试缺陷数/千行代码 | 测试缺陷数 | 测试发现的有效缺陷数 | 个 | BMS中发现活动为冒烟测试、测试版本发布、系统测试，缺陷状态为遗留、已修正、已关闭、分配、新建、驳回、重新打开的缺陷之和 | 投产次月
[11 empty] | 测试规模 | 千行代码 | KLOC | 平台中未记录，手工出数 | 投产次月
|  | 提测情况 | 否 | 是 | 测试阶段 | 测试 | 11 | 提测准时率 | % | 提测准时次数/提测次数 | 提测准时次数 | 提测准时次数 | 次 | 平台中记录的提测准时次数 | 投产次月
[11 empty] | 提测次数 | 提测次数 | 次 | 平台中记录的提测次数 | 投产次月
|  |  | 否 | 是 | 测试阶段 | 测试 | 12 | 提测通过率 | % | 提测通过次数/提测次数 | 提测通过次数 | 提测通过次数 | 次 | 平台中记录的提测通过次数 | 投产次月
[11 empty] | 提测次数 | 提测次数 | 次 | 平台中记录的提测次数 | 投产次月
| 监控发现缺陷的趋势情况 | 缺陷占比 | 是 | 是 | 测试执行 | 测试 | 13 | 有效缺陷占比 | % | 有效缺陷数/总缺陷数 | 有效缺陷数 | 包含评审发现问题，系统测试缺陷，投产验证发现缺陷，非功能测试缺陷，安全测试缺陷数等的有效缺陷数 | 个 | Jira中发现活动为冒烟测试、验证版本发布、测试版本发布、系统测试用例评审、非功能测试评审、安全测试、非功能测试-测试、投产验证测试-测试、系统测试，缺陷状态为遗留、已修正、已关闭、分配、新建、驳回、重新打开的缺陷之和 | 每日
[11 empty] | 总缺陷数 | 包含评审发现问题，系统测试缺陷，投产验证发现缺陷，非功能测试缺陷，安全测试缺陷数里的所有缺陷数 | 个 | Jira中发现活动为冒烟测试、验证版本发布、测试版本发布、系统测试用例评审、非功能测试、安全测试、非功能测试-测试、投产验证测试-测试、系统测试的缺陷之和 | 每日
|  |  | 是 | 是 | 测试执行 | 测试 | 14 | 缺陷严重层级占比 | % | （严重+致命）缺陷数/总缺陷数 | 严重+致命级别有效缺陷数 | 严重级别是严重和致命的有效缺陷数。 | 个 | Jira中发现活动为冒烟测试、验证版本发布、测试版本发布、系统测试用例评审、非功能测试评、安全测试、非功能测试-测试、投产验证测试-测试、系统测试，缺陷状态为遗留、已修正、已关闭、分配、新建、驳回、重新打开，严重程度为严重、致命的缺陷之和 | 每日
[11 empty] | 整体总有效缺陷数 | 整体有效缺陷数。 | 个 | Jira中发现活动为冒烟测试、验证版本发布、测试版本发布、系统测试用例评审、非功能测试评、安全测试、非功能测试-测试、投产验证测试-测试、系统测试，缺陷状态为遗留、已修正、已关闭、分配、新建、重新打开的缺陷之和 | 每日
|  |  | 否 | 否 | 测试执行 | 测试 | 15 | 缺陷中层级占比 | % | Medium缺陷数/总缺陷数 | Medium级别有效缺陷数 | Medium级别的有效缺陷数。 | 个 | Jira中发现活动为冒烟测试、验证版本发布、测试版本发布、系统测试用例评审、非功能测试评、安全测试、非功能测试-测试、投产验证测试-测试、系统测试，缺陷状态为遗留、已修正、已关闭、分配、新建、驳回、重新打开，严重程度为严重、致命的缺陷之和 | 每日
[11 empty] | 整体总有效缺陷数 | 整体有效缺陷数。 | 个 | Jira中发现活动为冒烟测试、验证版本发布、测试版本发布、系统测试用例评审、非功能测试评、安全测试、非功能测试-测试、投产验证测试-测试、系统测试，缺陷状态为遗留、已修正、已关闭、分配、新建、重新打开的缺陷之和 | 每日
|  |  | 否 | 否 | 测试执行 | 测试 | 16 | 缺陷低层级占比 | % | Low缺陷数/总缺陷数 | Low级别有效缺陷数 | Low级别的有效缺陷数。 | 个 | Jira中发现活动为冒烟测试、验证版本发布、测试版本发布、系统测试用例评审、非功能测试评、安全测试、非功能测试-测试、投产验证测试-测试、系统测试，缺陷状态为遗留、已修正、已关闭、分配、新建、驳回、重新打开，严重程度为严重、致命的缺陷之和 | 每日
[11 empty] | 整体总有效缺陷数 | 整体有效缺陷数。 | 个 | Jira中发现活动为冒烟测试、验证版本发布、测试版本发布、系统测试用例评审、非功能测试评、安全测试、非功能测试-测试、投产验证测试-测试、系统测试，缺陷状态为遗留、已修正、已关闭、分配、新建、重新打开的缺陷之和 | 每日
|  |  | 是 | 是 | 测试执行 | 测试 | 17 | 缺陷遗漏率 | % | 生产有效缺陷数/总有效缺陷数 | 生产有效缺陷数 | 生产环境中发现的有效缺陷数 | 个 | 平台中发现活动为需求评审，缺陷状态为遗留、已修正、已关闭、分配、新建、驳回、重新打开的缺陷之和 | 每日
[11 empty] | 总有效缺陷数 | 有效缺陷数，为以下状态缺陷：新建，打开，已修复，关闭，驳回，重新打开，遗留。 | 个 | Jira中状态为新建、遗留、已修正、已关闭、不分配、新建、重新打开的缺陷数 | 每日
|  |  | 否 | 否 | 测试执行 | 测试 | 18 | 新增缺陷占比 | % | 新增缺陷数/总缺陷数 | 新增缺陷数 | 缺陷状态为新建的缺陷数 | 个 | Jira中状态为新建的缺陷数 | 每日
[11 empty] | 总缺陷数 | 有效缺陷数，为以下状态缺陷：新建，打开，已修复，关闭，驳回，重新打开，遗留。 | 个 | Jira中状态为新建、驳回、遗留、已修正、已关闭、不分配、新建、重新打开的缺陷数 | 每日
|  |  | 否 | 是 | 测试执行 | 测试 | 19 | 缺陷重开率 | % | 缺陷重开次数/已修复缺陷数 | 缺陷重开次数 | 缺陷的历史记录中open的状态 |  | Jira中缺陷的历史记录中open的状态 | 每版本
[11 empty] | 已修复缺陷数 | 已修复缺陷数 |  | Jira中已修复的缺陷数量 | 每版本
| 监控性能情况 | 产品性能 | 否 | 是 | 测试执行 | 测试 | 20 | 性能需求类型 |  |  |  | 性能需求的类型统计 | 个 | 平台中性能类型为功能改造、新建系统、重大业务模块新增域改造 | 每月
|  |  | 否 | 是 | 测试执行 | 测试 | 21 | 性能测试通过率 | % | 性能测试需求数/性能测试通过数 | 性能测试需求数 | 性能测试需求数 | 个 | 平台中的性能测试需求数量 | 每月
[11 empty] | 性能测试通过数 | 性能测试通过总数 | 个 | 平台中的性能测试需求通过的数量 | 每月
|  |  | 否 | 是 | 测试执行 | 测试 | 23 | 自动化测试用例通过率（API/UI） | % | 自动化测试通过用例数/自动化测试执行用例总数 | 自动化测试通过用例数 | 自动化测试通过用例数 | 个 | 平台中获取的自动化测试通过用例数 | 每月
[11 empty] | 自动化测试执行用例总数 | 自动化测试执行用例总数 | 个 | 平台中获取的自动化执行测试用例数 | 每月
|  |  | 否 | 是 | 测试执行 | 测试 | 24 | 自动化测试效能（API/UI） | 人 | 自动化测试执行用例数/100（条/天）/20.83 | 自动化测试执行用例数 | 自动化测试执行用例数 | 个 | 平台中获取的自动化测试执行用例数 | 每月
[11 empty] | 100 | 预测人均执行用例100/天 | 个 | 过往数据 | 每月
[11 empty] | 20.83 | 每月工作日 | 天 | 每月工作日/12 | 每月
| 评价产品质量 | 产品质量 | 是 | 是 | 产品质量评估 | 测试 | 25 | 缺陷发现率 | % | 缺陷数/设计用例总数 | 测试总缺陷数 | 全部缺陷数 |  | Jira中记录的缺陷总数 | 每日
[11 empty] | 设计用例总数 | 全部设计用例总数 |  | Jira中记录的用例总数
|  |  | 是 | 是 | 产品质量评估 | 测试 | 26 | 缺陷修复率 | % | 系统测试修复缺陷数/系统测试总缺陷数 | 测试修复缺陷数 | 缺陷状态为关闭的缺陷数 | 个 | Jira中发现活动为冒烟测试、系统测试、测试版本发布，状态为已关闭的缺陷数。 | 每日
[11 empty] | 测试总缺陷数 | 有效缺陷数，为以下状态缺陷：新建，打开，已修复，关闭，驳回，重新打开，遗留。 | 个 | Jira中发现活动为冒烟测试、系统测试、测试版本发布，状态为新建、驳回、遗留、已修正、已关闭、不分配、新建、驳回、重新打开的缺陷数 | 每日
|  |  | 是 | 是 | 产品质量评估 | 测试 | 27 | 缺陷清除率 | % | 修复的有效缺陷数/全部缺陷数 | 修复的有效缺陷数 | 缺陷状态为关闭的缺陷数 | 个 | Jira中发现活动为冒烟测试、系统测试、测试版本发布，状态为已关闭的缺陷数。 | 月（6个月趋势）、特殊事件触发
[11 empty] | 全部缺陷数 | 全部有效缺陷数（含评审缺陷、测试缺陷、生产事件） | 个 | Jira中的全部有效缺陷数、生产事件数
|  |  | 是 | 是 | 产品质量评估 | 测试 | 28 | 缺陷遗漏率 | % | 有效生产缺陷数/全部缺陷数 | 生产缺陷数 | 有效生产缺陷数 | 个 | 生产事件数
[11 empty] | 全部缺陷数 | 全部有效缺陷数（含评审缺陷、测试缺陷、生产事件） | 个 | Jira中的全部有效缺陷数、生产事件数
|  |  | 是 | 是 | 产品质量评估 | 测试 | 29 | 有效缺陷占比 | % | 有效缺陷数/总缺陷数 | 有效缺陷数 | 包含评审发现问题，系统测试缺陷，投产验证发现缺陷，非功能测试缺陷，安全测试缺陷数等的有效缺陷数 | 个 | Jira中发现活动为冒烟测试、验证版本发布、测试版本发布、系统测试用例评审、非功能测试评审、安全测试、非功能测试-测试、投产验证测试-测试、系统测试，缺陷状态为遗留、已修正、已关闭、分配、新建、驳回、重新打开的缺陷之和
[11 empty] | 总缺陷数 | 包含评审发现问题，系统测试缺陷，投产验证发现缺陷，非功能测试缺陷，安全测试缺陷数里的所有缺陷数 | 个 | Jira中发现活动为冒烟测试、验证版本发布、测试版本发布、系统测试用例评审、非功能测试、安全测试、非功能测试-测试、投产验证测试-测试、系统测试的缺陷之和
|  |  | 是 | 是 | 产品质量评估 | 测试 | 30 | 缺陷库存 | 个数 | 未修复的缺陷数 | 未修复的缺陷数 | 未修复的缺陷数 | 个 | Jira中的未修复缺陷数
|  |  | 是 | 是 | 产品质量评估 | 测试 | 31 | 严重缺陷占比 | % | 严重以上缺陷数/全部缺陷数 | 严重以上缺陷数 | 严重以上缺陷数 | 个 | Jira中的严重以上的缺陷数
[11 empty] | 全部缺陷数 | 全部缺陷数 | 个 | Jira中的全部缺陷数
|  |  | 是 | 否 | 产品质量评估 | 测试 | 32 | 缺陷密度 | KLOC | 缺陷数/千行代码 | 测试缺陷数 | 测试发现的有效缺陷数 | 个 | 平台中发现活动为冒烟测试、测试版本发布、系统测试，缺陷状态为遗留、已修正、已关闭、分配、新建、驳回、重新打开的缺陷之和
[11 empty] | 测试规模 | 千行代码 | KLOC | 平台中未记录，手工出数
|  |  | 否 | 是 | 测试阶段 | 需求 | 33 | 需求评审缺陷密度 | 个数/Story | 需求评审问题数/评审需求规模 | 用例评审发现问题数 | 单次评审发现的有效问题数 | 个 | Jira中发现活动为“系统测试用例评审”的有效缺陷数
[11 empty] | 评审需求规模 | 评审需求对应的Story | Story | 平台中记录的Story
|  |  | 否 | 否 | 产品质量评估 | 测试 | 34 | 缺陷根因分布情况 |  |  |  | 系统产品缺陷根因分布情况 | 个 | Jira中的缺陷根因数据
|  |  | 否 | 否 | 产品质量评估 | 测试 | 35 | 各阶段缺陷分布情况 |  |  |  | 系统产品各个阶段缺陷分布情况 | 个 | Jira中的缺陷按阶段分布数据
效率 | 监控测试效率 | 评审效率 | 否 | 是 | 测试分析 | 单次评审 | 36 | 需求评审效率 | Story/人天 | 需求评审规模/需求评审工作量 | 需求评审规模 | 评审需求的功能点数 | Story | 平台中需求功能点数 | 单次
[11 empty] | 需求评审工作量 | 包含所有评委预审和参加评审会议的工作量 | 人天 | 平台中记录的需求评审工作量 | 单次
|  |  | 否 | 否 | 测试分析 | 单次评审 | 37 | 设计评审效率 | Story/人天 | 设计评审规模/设计评审工作量 | 设计评审规模 | 设计评审对应需求的功能点数 | Story | 平台中需求功能点数 | 单次
[11 empty] | 设计评审工作量 | 包含所有评委预审和参加评审会议的工作量 | 人天 | 平台中记录的设计评审工作量 | 单次
|  |  | 否 | 是 | 测试分析 | 单次评审 | 38 | 用例评审效率 | 用例数/人天 | 评审用例数/评审工作量 | 评审用例数 | 参加评审用例个数 | 个 | 平台中评审状态为“已评审”的用例数之和 | 单次
[11 empty] | 评审工作量 | 包含所有评委预审和参加评审会议的工作量 | 人天 | 平台中记录的用例评审工作量 | 单次
|  | 测试案例设计和执行效率 | 否 | 是 | 测试分析 | 测试 | 39 | 人均测试用例设计数 | 个/人 | 用例个数/设计用例人数 | 用例个数 | 有效用例数 | 个 | 平台中执行状态为“通过”、“失败”、“未执行”的用例数之和 | 每月
[11 empty] | 设计用例人数 | 设计用例人数 | 人 | 平台中设计用例人数 | 每月
|  |  | 否 | 是 | 测试执行 | 测试 | 40 | 人均测试用例执行数 | 个/人 | 执行用例个数/执行测试人数 | 用例个数 | 有效用例数 | 个 | 平台中执行状态为“通过”、“失败”的用例数之和 | 每月
[11 empty] | 执行测试人数 | 执行测试人数 | 人 | 平台中设计用例人数 | 每月
|  |  | 否 | 是 | 测试执行 | 测试 | 41 | 工作饱和度 | % | 实际工时/（标准工时-请假工时） |  | 人员工作量饱和度 |  | Jira中人员工时 | 每日
|  |  | 否 | 是 | 测试执行 | 测试 | 42 | 平均复测缺陷时长 | 小时 | Intest到Resolved时间/缺陷数 |  | 缺陷复测验证时长 |  | Jira中缺陷的Intest到resolved的时间 | 每版本
|  | 缺陷的阶段统计滞留时间 | 否 | 否 | 测试执行 | 测试 | 43 | 开发修复时长 | 小时 | 缺陷Intest时间-缺陷提交的时间 | 缺陷Intest时间 | 缺陷Intest时间 |  | Jira中缺陷Intest时间 | 每日
[11 empty] | 缺陷创建时间 | 新建缺陷时间 |  | Jira中缺陷New时间 | 每日
|  |  | 否 | 否 | 测试执行 | 测试 | 44 | 缺陷滞留时间分布占比 | 天数 | 缺陷解决日期-缺陷创建日期 | 缺陷解决日期 | 缺陷resolved日期 |  | Jira中缺陷resolved日期 | 每日
[11 empty] | 缺陷创建日期 | 新建缺陷日期 |  | Jira中缺陷New日期 | 每日
|  |  | 是 | 是 | 测试执行 | 测试 | 45 | 缺陷滞留时间 | 天数 | 缺陷resolved日期-新建缺陷日期 | 缺陷resolved日期 | 缺陷resolved日期 |  | Jira中缺陷resolved日期 | 每日
[11 empty] | 新建缺陷日期 | 新建缺陷日期 |  | Jira中缺陷New日期 | 每日

## 组织级基线
目的 | 量化目标 |  |  |  | 作用 | 管理指标 | 指标级别 | 指标类别 | 计算公式 | 分析说明 | 监控时间点 | 分析人员 | 单位 | 目标值 | 目标达标方向 | 组织基线 | 组织基线及目标值依据
基于对过程的监控和测量，使交付质量和工作效能持续优化 | 交付质量优化 | 提高交付质量，降低泄漏到生产上的缺陷 | 测量目标：生产缺陷遗漏率=有效生产缺陷数/全部有效缺陷数*100%，每月投产整体计算一次，统计计算泄漏率基线 | 目标值：生产缺陷遗漏率≤5% | 通过收集分析缺陷等级，缺陷修复数量，缺陷修复效率以及和测试用例的占比，总结分析代码开发质量，测试设计测试用例质量等。通过总结分析缺陷数据问题，提高项目缺陷修复效率和提高代码开发质量，达到减少缺陷的目的。 | 缺陷发现率 | 系统级 | 质量（产品） | 缺陷数/设计用例总数 | 分析缺陷发现情况是否充分，保证测试质量。 | 每天、系统测试结束时 | 测试经理 | % | 10% | ↑ | ≥5&≤10% | 依据领悦度量组的Benchmark或过往历史情况
[6 empty] | 生产缺陷密度 | 系统级 | 质量（产品） | 测试缺陷数/千行代码 | 分析缺陷的占比情况，保证产品质量 | 系统测试结束时 | 测试经理 | % | 0.035 | ↓ | <0.035/KLOC
[6 empty] | 缺陷修复率 | 系统级 | 质量（产品） | 修复缺陷数/系统测试总缺陷数*100% | 分析缺陷修复情况，保证系统测试质量。并作为系统测试的出口判断条件。 | 每天、系统测试结束时 | 测试经理 | % | 95% | ↑ | ≥95%
[6 empty] | 缺陷严重占比 | 系统级 | 质量（产品） | 严重以上缺陷数/全部缺陷数 | 分析缺陷严重占比情况是否达标，保证测试质量。 | 每天、系统测试结束时 | 测试经理 | % | 9% | ↓ | ≤9%
[6 empty] | 缺陷库存 | 系统级 | 质量（产品） | 未修复的缺陷数 | 分析缺陷修复情况是否达标，保证测试质量。 | 投产后每月 | 测试经理 | 个 | 50% | ↓ | <50
[6 empty] | 缺陷清除率 | 系统级 | 质量（产品） | 修复的有效缺陷数/全部缺陷数*100% | 系统测试月报中进行分析总结 | 投产后每月 | 测试经理 | % | 95% | ↑ | >95%
[6 empty] | 缺陷滞留时间 | 系统级 | 质量（产品） | 缺陷resolved日期-新建缺陷日期 | 系统测试月报中进行分析总结 | 投产后每月 | 测试经理 | 天 | 5 | ↑ | >5
[5 empty] | 通过监控测试用例执行过程和执行结果，从测试视角度量指标，分析测试过程问题，并不断提高测试过程质量，从而有效降低缺陷泄露的情况。 | 测试用例失败率 | 系统级 | 质量（产品） | 执行失败用例数/实际执行用例数*100% | 分析各系统测试是否充分，保证系统测试质量。并作为系统测试的出口判断条件。 | 每天、系统测试结束时 | 测试经理 | % | 1% | ↑ | <1%
[6 empty] | 测试用例执行率 | 系统级 | 质量（产品） | 实际执行用例数/总用例数*100% | 分析各系统测试是否充分，保证系统测试质量。并作为系统测试的出口判断条件。 | 每天、系统测试结束时 | 测试经理 | % | 95% | ↑ | ≥95%
[6 empty] | 测试用例通过率 | 系统级 | 质量（产品） | 执行通过用例数/实际执行用例数*100% | 分析各系统测试是否充分，保证系统测试质量。并作为系统测试的出口判断条件。 | 每天、系统测试结束时 | 测试经理 | % | 99% | ↑ | ≥99%
[5 empty] | 通过低成本、高效率执行自动化测试用例，并定期对执行结果进行度量数据分析，有效保证上线质量，达到降低缺陷发生的风险。 | 自动化测试用例通过率（API/UI） | 系统级 | 质量（产品） | 自动化测试通过用例数/自动化测试执行用例总数*100% | 分析各系统生产环境的情况，保证产品质量。 | 投产后每月 | 测试经理 | % | 10% | ↑ | >90%

## Sheet2 (hidden)
缺陷严重等级： | 致命 | 严重 | 一般
缺陷优先级： | 立即解决 | 高度关注 | 正常排队 | 低优先级
缺陷类型： | 功能问题 | 接口问题 | 逻辑问题 | 计算问题 | 数据问题 | 用户界面问题 | 文档问题 | 性能问题 | 配置问题 | 标准问题 | 环境问题 | 兼容问题 | 需求问题