## 软件开发生命周期集成视图
软件开发生命周期集成视图
部门\阶段 | 需求定义 |  | 需求分析 |  | 系统设计 |  | 系统开发 |  | 系统测试 |  | 用户验收测试 |  | 投产上线
| 活动 | 活动产出 | 活动 | 活动产出 | 活动 | 活动产出 | 活动 | 活动产出 | 活动 | 活动产出 | 活动 | 活动产出 | 活动 | 活动产出
业务部门/需求方 | 需求定义 | 业务需求申请单 | [8 empty] | 用户验收测试 | 用户验收测试计划
|  | 业务需求变更申请单 | [9 empty] | 用户验收测试案例
|  | 前置系统关联需求申请单 | [9 empty] | 用户验收测试报告
开发团队 |  |  | 需求分析 | 业务需求分析说明书 | 概要设计 | 概要设计说明书 | 详细设计 | 详细设计说明书 |  |  |  |  | 投产评审 | 用户操作手册
|  |  |  | 业务需求分析单 | 设计评审 | 设计评审材料 |  | 数据库设计说明书 | [5 empty] | 系统日常运维手册
|  |  | 需求评审 | 需求审核报告 |  | 设计评审报告 |  | 技术开发方案 | [5 empty] | 系统应急预案
|  |  |  | 需求评审检查表 |  | 设计评审问题列表 | 详细设计评审 | 设计评审报告 | [5 empty] | 系统投产变更实施控制表
|  |  | 项目计划 | 项目计划 |  | 设计评审检查表 | 编码实现 | 代码 | [5 empty] | 程序修改清单
[7 empty] | 代码走查 | 代码走查表 | [5 empty] | 投产评审材料
[7 empty] | 代码审查 | 代码审查表 | [5 empty] | 投产评审报告
[7 empty] | 技术测试 | 技术测试计划 |  |  |  |  | 投产验证 | 上线步骤验证
[8 empty] | 技术测试案例 |  |  |  |  | 投产上线 | 投产交付书
[8 empty] | 技术测试报告 | [5 empty] | 应用系统移交单
测试团队（CIS-11） |  |  | 需求评审 | 需求评审问题（jira） | 测试计划 | UI Functional测试计划 | 测试设计 | 功能测试案例/脚本 接口测试案例/脚本 | 系统测试 /回归测试 | UI Functional测试报告 |  |  | 投产验证 | 冒烟测试报告
[6 empty] | 性能测试计划 |  | 性能测试案例/脚本 |  | 系统测试缺陷（jira）
[5 empty] | 测试设计 | 性能测试需求调研表 |  |  | 性能测试 | 性能测试报告
[7 empty] | 测试案例评审 | 测试案例评审问题（jira） |  | 性能测试缺陷（jira）
[9 empty] | 测试评审 | 性能测试方案
测试团队（CIS-12） |  |  | 需求评审 | 需求评审问题（jira） | 测试计划 | UI Functional测试计划 | 测试设计 | 功能测试案例/脚本 接口测试案例/脚本 | 冒烟测试/系统测试 /回归测试 | UI Functional测试报告 | UAT测试配合，问题跟踪（邮件） |  | 投产评审 | 发版前数据，账号，对接方，回归范围准备（邮件）
[6 empty] | 性能测试计划 |  | 兼容性测试案例/脚本 |  | 系统测试缺陷（jira） | UI自动化脚本更新（bitbucket）
[5 empty] | 测试设计 | 性能测试需求调研表 |  | 性能测试环境申请表 | 性能测试 | 性能测试报告
[7 empty] | 测试案例评审 | 测试案例评审问题列表（jira） |  | 性能测试缺陷（jira） |  |  | 接口清单及脚本汇总（confluence/bitbucket）
测试案例评审信息（邮件）
测试团队(CIS-7) |  |  | 需求评审 | 需求评审问题（jira） | 测试计划 | 系统测试计划 | 测试设计 | 功能测试案例/脚本 接口测试案例/脚本 | 系统测试 /回归测试 | UI Functional测试报告 |  |  | 投产验证 | 冒烟测试报告
[6 empty] | 性能测试计划 |  | 性能测试案例/脚本 |  | 系统测试缺陷（jira） |  |  | 自动化测试（UI、API）生产Daily Test配置
[5 empty] | 测试设计 | 性能测试需求调研表 |  | 性能测试环境申请表 | 性能测试 | 性能测试报告
[7 empty] | 测试案例评审 | 测试案例评审问题列表（jira） |  | 性能测试缺陷（jira）
测试案例评审信息（邮件）
测试团队（CIS-13） |  |  | 需求评审 | 需求评审问题（jira） | 测试计划 | 系统测试计划 | 测试设计 | 功能测试案例/脚本 接口测试案例/脚本 | 系统测试 /回归测试 | UI Functional测试报告 |  |  | 自动化测试（UI、API）生产Daily Test配置
[6 empty] | 性能测试计划 |  | 性能测试案例/脚本 |  | 系统测试缺陷（jira）
[5 empty] | 测试设计 | 性能测试需求调研表 |  | 性能测试环境申请表 | 性能测试 | 性能测试报告 |  |  | 投产验证 | 冒烟测试报告
[7 empty] | 测试案例评审 | 测试案例评审问题列表（jira） |  | 性能测试缺陷（jira）
测试案例评审信息（邮件）

## Sheet1
传统瀑布式 | 敏捷
| 需求阶段 | grooming