## 项目风险
风险所在阶段 | 序号 | 风险举例 | 应对措施（建议）
需求分析 | 1 | 需求描述不清晰，各方理解存在不一致的情况，不足以支撑开发或者测试 | 1、联系需求负责人，进行需求梳理 2、针对需求场景，进行分析，解读隐形需求 3、组织召开需求评审会，确保各角色对需要理解一致
| 2 | 增加了全新的业务需求 | 根据新增/变更的需求，同步变更计划
| 3 | 未明确子系统之间以及与外系统的接口需求 | 联系需求负责人及其它相关人员，进行需求梳理
| 4 | 需求确认时间过长，超出预计周期 | 建立有效的升级和计划变更机制
| 5 | 未实施有效的需求变更流程 | 制定组织级的需求变更流程
开发设计 | 6 | 项目组成员的经验和技能不足，不能满足项目要求 | 测试人员抛出进度、质量风险，协调经验丰富的项目组成员加入
| 7 | 项目组内部（包括与业务人员）沟通困难 | 1、协调需求负责人推动问题解决 2、向上升级问题
| 8 | 未执行开发阶段的技术测试 | 1、增加冒烟测试流程。 2、制定准入标准
| 9 | 技术设计未评审 | 协调召开技术评审会，测试人员参与评审技术实现方案和需求是否一致
测试计划 | 10 | 未进行有效的工作量估算，工作量超出估算 | 重新评估工作量，并告知相关人员
| 11 | 未充分考虑相关因素，进度执行存在困难 | 增加同行评审机制
| 12 | 未有效识别和管理任务间的依赖 | 咨询业务更加丰富人员相关任务依赖
| 13 | 人力资源紧缺或技能不匹配 | 1、协调其它人力资源，或者技能匹配人员。 2、适当变更测试计划
| 14 | 没有进行测试计划评审 | 组织召开测试计划评审
| 15 | 测试计划没有获得干系人的承诺 | 建立有效的测试计划同步机制，例如开会
| 16 | 未根据项目实际进展进行必要的测试计划变更和调整 | 及时调整并变更项目测试计划，并告知相关干系人
测试准备 | 17 | 未进行早期的同行评审 | 进行同行评审
| 18 | 未进行案例评审 | 召开测试用例评审会
| 19 | 案例编写质量差，导致返工 | 召开测试用例评审会，会上对测试用例进行多方评审
| 20 | 测试设计人员技能不足 | 加强测试技能培训，或者结对测试
| 21 | 人力资源到位不及时 | 增加/抽调其它项目组测试人员
| 22 | 测试数据准备不充分 | 提前告知所需要的测试数据等，并定期提醒和检查是否准备
测试执行 | 23 | 测试执行人员经验和技能欠缺 | 加强测试技能培训，或者结对测试
| 24 | 未有效记录测试执行中发现的问题和缺陷 | 加强互相检查机制，指派
| 25 | 未及时记录和跟踪测试执行结果 | 加强定期的测试过程检查过程
| 26 | 测试执行效率低，未进行有效的进度控制，无法按时完成测试执行任务 | 1、增加/抽调测试人员 2、发现并制定执行效率低的原因，提高执行效率
| 27 | 开发人员未及时解决和处理缺陷 | 1、针对主要问题建立升级机制 2、每天/定期提醒为解决的问题及影响范围
| 28 | 未进行冒烟测试 | 需要召开会议，多方人员需要对不进行冒烟测试的原因达成一致
| 29 | 冒烟测试多次不通过 | 提供测试人员冒烟测试用例，让开发自己进行测试。（增加措施）
测试环境 | 30 | 测试环境硬件设施（例如计算机、网络）未及时到位 | 提前告知所需要的硬件等，并定期提醒和检查是否准备
| 31 | 测试数据环境未及时到位 | 提前告知所需要的测试环境，数据等，并定期提醒和检查是否准备
| 32 | 测试环境所需的软件、组件或工具未及时到位 | 提前告知所需要的组件工具等，并定期提醒和检查是否准备
| 33 | 有与第三方不受本项目组控制的系统相连，导致无法预料的设计、实现和测试工作 | 提前沟通并告知测试计划，预留配合测试时间
| 34 | 环境的数据没有进行敏感信息屏蔽处理，有信息泄露风险 | 1、协调开发进行数据脱敏 2、替换其它已脱敏的测试数据
| 35 | 测试环境不稳定，环境问题突出 | 1、协调运维或者开发，处理环境不稳定原因 2、搭建，协调测试环境使用冲突

## 产品风险
风险分类 | 序号 | 风险举例 | 应对措施（建议）
产品风险 | 1 | 业务变更对存量业务造成影响 | 协调增加开发、架构、需求负责人等对变更影响重新评估
| 2 | 批量处理变更风险 | 测试人员抛出风险，并告知开发和需求负责人
| 3 | 接口不一致风险 | 测试人员抛出风险，并告知开发和需求负责人
| 4 | 技术架构调整风险 | 测试人员抛出风险，并告知开发和需求负责人
| 5 | 数据库结构调整风险 | 测试人员抛出风险，并告知开发和需求负责人
| 6 | 数据移植及数据清理风险 | 测试人员抛出风险，并告知开发和需求负责人
| 7 | 测试环境限制未达到性能测试要求 | 提前协调将测试环境配置调整和线上环境配置一致
| 8 | 数据库算法相关的SQL语句、索引、事务、数据缓存等引起性能风险 | 测试人员抛出风险，并告知开发和需求负责人
| 9 | 接口调度过于复杂 | 测试人员抛出风险，并告知开发和需求负责人
| 10 | CPU占用率过高 | 测试人员抛出风险，并告知开发和需求负责人
| 11 | 内存溢出风险 | 测试人员抛出风险，并告知开发和需求负责人
| 12 | 测试工具脚本导致性能风险 | 性能测试人员提前对工具脚本进行优化
| 13 | 网络安全风险 | 测试人员抛出风险，并告知需求负责人和安全团队
| 14 | 客户信息泄露风险 | 测试人员抛出风险，并告知需求负责人和安全团队
| 15 | 产品未考虑硬件、操作系统、屏幕尺寸、分辨率、浏览器等相关兼容性 | 增加兼容性测试
| 16 | 产品未考虑相应的容错处理 | 测试人员抛出风险，并告知开发和需求负责人