## 就绪清单
Ready List 测试环境就绪清单
序号 | 阶段 | 任务 | 任务描述 | 工作量 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 风险 | 进度状态 | 完成状态 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 延迟原因/补充说明
1 | 需求确认 | 资源配置 | 需求申请表中的环境配置页签需要提供。每一行对应一个节点角色，若测试环境不是生产环境则需要提供测试和生产环境的机器配置信息，同一角色的节点配置信息存在差异用黄色背景标出。 | [5 empty] | 正常 | 未开始
2 | 需求确认 | 存量数据 | 被测接口所涉及的表,以及当前生产上的数据量为存量数据,在存量数据的基础上会做一些数据膨胀为业务预期数据量也叫增量数据。 增量数据关键信息可以脱敏,但是要保留数据之间的业务逻辑关系，不能是垃圾数据。 需要确认造数方案的可行性，技术的可行性和时间上的风险性。确认:备份策略/恢复策略/清理策略。 | [5 empty] | 正常 | 未开始
3 | 环境准备 | 测试稳定版本交付 | 测试稳定版本交付的时间。原则上要求提交给压测的版本已经通过系统测试验证，无重大未关闭缺陷。测试过程中不允许非压测调优以外的版本变更，若存在变更请提前通知，以便及时分析版本变更的影响。 | [5 empty] | 正常 | 未开始
4 | 环境准备 | 环境联通性验证通过 | 稳定性版本部署好之后，应确保配套设施的连通性，包括应用，中间件的参数配置和数据准备，以及外围系统的访问权限开通。例如数据库，上下游等接口。确保环境真实可用，尽量模拟生产。 | [5 empty] | 正常 | 未开始
5 | 环境准备 | 环境配置升配到与生产一致 | 环境配置包含被测系统和上下游关联系统，原则上要求与生产配置一致，可以低于生产不能高于生产配置，低于生产配置的情况下，应与项目组和测试人员沟通，达成一致意见，认可该环境下的测试结果，并且该环境下要满足预期指标。 | [5 empty] | 正常 | 未开始
6 | 环境准备 | 准备存量数据量与生产一致 | 本次测试范围所涉及的表的数据准备,应与当前生产的量级保持一致，只能多不能少，且要保留数据之间的业务逻辑关系。若从生产导数据，关键信息可以脱敏。 | [5 empty] | 正常 | 未开始
7 | 环境准备 | 增量存量数据准备 | 预期目标是几年预期业务量的系统，需要在存量数据准备的基础上做一些增量数据作为底层业务预期数据量的基础数据。 | [5 empty] | 正常 | 未开始
8 | 环境准备 | 提供压测需要的并发用户 | 提供测试可用的并发用户账号信息（账号／密码）。 为尽可能接近真实尽量与并发用户保持一致。若不能提供并发量级的用户数据则需要结合业务分析，最少提供的量。 | [5 empty] | 正常 | 未开始
10 | 环境准备 | 测试接口详细访问地址和请求/响应报文提供 | 接口访问的地址。 发送的请求，头信息文档或者历史可用脚本均可。 服务器的响应报文。 | [5 empty] | 正常 | 未开始
11 | 脚本开发 | 参数数据提供 | 1.测试脚本需要用到的参数准备方式。 2.参数提供。 3.参数验证。 | [5 empty] | 正常 | 未开始