# 1、技术可行性沟通

对测试影响较大时，与PO\DEV一起沟通可行性，前期方案沟通。该环节部分参与，非全部参与。

# 2、需求Groomming

遵守开发准入原则中的测试标准。

groomming时PRD内容避免只是一个大的文档而不区分story，需要明确ticket及对应的功能内容，避免后续需要开发测试自己拆分导致理解偏差。

grooming过程中的疑问当场解答不了的，需要加comments，并在确认后再通知到开发测试（根据内容多少，如内容多或重要复杂，需要二次答疑）

PRD的版本统一，在CF统一维护，避免开发测试拿到的版本不一致。

PRD如有变更，需要有明确修改记录及文档内的标识（颜色高亮、comments等）

PRD如有变更，须由产品/BA第一时间及时通知到开发和测试，避免遗漏任何一方导致返工。

涉及第三方的，在该阶段识别，如有强依赖，需要明确第三方的安排。

各Ticket，需要查看在jira上的说明是否完整明确。

# 3、技术方案评审

根据开发准入要求，需要有技术方案评审环节，否则DOR最少黄灯。

非常简单的需求，可以线下跟开发做简单沟通，目标以理解明确为目标。

# 4、开发准入（目前合并GATE流程）

根据开发准入测试规则进行评估，提供对应功能测试场景。

# 5、测试工时评估

根据需求情况评估测试工时，评估测试资源情况，如存在问题提前沟通或在plannning会议沟通。

# 6、Planning

范围确定：根据提前完成的测试工时预估，在plannning会上跟产研&SM讨论确定本版本最终范围。

提测时间确定：会上需要完全确定提测时间。

如有超出测试工时的情况，测试应该根据预估的工作量在plannning时，明确跟产研及SM沟通提出，并讨论解决方法。

如planning时持续出现开发完成但测试无法在本版本内完成，导致任务积压到测试的情况，需要特别重点分析原因，如测试本身原因则内部调整修正，如非测试本身问题，需要在会议上与产研测SM一块讨论进行优化。

有测试依赖的三方系统，需要在planning时明确对方排期，联调测试时间、人员等信息。

# 7、测试用例编写

案例编写过程中，如有疑问跟BA确认过程中，涉及prd调整，需要提醒BA更新prd并确定更新完成并提醒同步开发等各角色。

案例中，必须以优先级字段为critical来体现冒烟测试用例。

# 8、测试用例评审

案例评审以会邀形式发送。

案例评审会议上，跟参会人明确：标记为critical的为冒烟用例，在提测后会进行冒烟测试，不通过会打回，请大家关注。如评审过程中对冒烟用例有异议可以讨论确定调整。

用例评审会后，需要在会邀邮件基础上明确回复邮件：评审通过，如有参照大家建议进行调整的，在邮件反馈时，将更新后的用例高亮出来通知大家已调整完成，请大家确认，如有异议则沟通后调整，如无异议则按此执行。

用例评审完成后导入Jira，并按Jira规则进行关联。

# 9、提测

测试开始执行，以收到提测邮件为准，其他口头沟不作为提测依据；原则上，未收到提测邮件代表不具备测试开始条件。

提测标准：开发自测通过，如有涉及联调的需要开发通过真实数据联调通过；如提测的ticket对其他ticket有依赖，即使提测也无法测试，则提醒开发同事该提测时间需要调整，以可测试为准。

# 10、冒烟测试

根据之前的冒烟用例进行冒烟测试，如未通过，则注明原因邮件打回；如冒烟通过，邮件反馈冒烟通过，开始执行。

所有的冒烟测试记录，均需依据模板填写各相关数据并及时更新CF页面。（提测次数，冒烟次数，通过数，失败数等）

# 11、测试执行

Jira创建测试执行。

按计划执行，如因各原因导致当前事项受影响，反馈对应人员处理后，优先测试其他功能或任务；测试同学有责任跟进并推动block事项的进展。

到达约定联调时间，主测方需要与对方主动联系确定联调启动。

到达约定联调时间，如主测方未联系，非主测方有义务提醒主测方确认是否可以启动。

如联调时间有变动，及时提醒本系统SM与三方系统沟通提前周知并另约时间。

联调结束时，需要明确告知三方系统联调结束。

# 12、缺陷管理

所有的问题都应该被记录在jira上，跨系统的缺陷避免不提。

领悦内部bug流转参照JIRA规范，没有权限的及时申请权限。

涉及领悦外部的bug，可以assginee给SM。

缺陷的状态需要提醒各相关角色同事及时流转，避免未及时流转造成delay。

所有缺陷，都应该有明确的comments，测试同事需要及时提醒开发同事添加comments并查看是否正确，测试同事也需要及时更新comments。

缺陷级别根据实际情况填写。

# 13、进度管理

测试同事需要根据之前确定的迭代计划衡量自身测试进度，如与预期不符，需要及时报备风险。

测试日报按照模板根据实际进展情况填写，如有任何风险日报中重点体现。

# 14、INT测试准出

所有遗留缺陷都需要得到确认：可以由产品/BA同事邮件确认后由测试更新至JIRA；也可以由产品/BA更新至jira。

# 15、STG测试

对历史功能及新功能进行主流程回归。Jira创建测试执行跟进。

# 16、Release投票

根据release准出规则进行投票。

# 17、生产冒烟测试

需要冒烟的功能如有依赖项，需要把各依赖项提前明确提出并得到确认。

如涉及其他系统支持，提前准备好需要支持的场景及时间等，进行预约确定。

冒烟测试通过出具冒烟测试报告。

# 18、测试总结

如多次生产冒烟测试时间过长，应该复盘避免后续整个发版时间太长。

对该周期内，工时预估、风险管理等的合理性等等进行复盘。

# 19、过程沟通

各环节的沟通按对应的反馈渠道，按各角色职责寻求帮助，及时升级反馈。

过程管理均通过Jira&confluence进行管理，测试维度：Testplan、Test Case、执行、缺陷、报告。