## 测试过程裁剪定义
测试 类型 | 测试 阶段 | 测试 活动 | 测试 产出物 |  | 产品线 |  | 裁剪原因说明 | 备注
|  |  |  | BE | FE | DATA
功能测试 | 测试计划 | 测试需求分析 | 《需求文档》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪 | DATA只开展大数据和性能测试
|  | 技术方案评审 | 《开发技术方案》《接口设计文档》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 评估测试风险 | 《测试风险管理表》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 测试计划 | 《功能提测申请单》，《测试计划》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 预估测试工作量 | 工作量 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 测试需求评审 | 《测试需求评审检查表》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 测试计划评审 | 《测试计划评审表》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 测试环境 | 《测试环境部署检查单》 | 有条件裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪 | 默认环境具备才会走提测流程，当冒烟测试不通过时，反向检查环境
| 测试分析与设计 | 测试用例 | 测试用例/测试用例集 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 测试用例评审 | 测试用例评审表 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 测试用例维护 | 测试用例维护 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
| 测试执行 | 实施冒烟测试 | 测试执行 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 执行测试用例 | 测试执行 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 提交测试缺陷 | 提交测试缺陷 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 跟踪测试缺陷 | 跟踪测试缺陷 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 回归测试 | 测试执行 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 生产环境冒烟测试 | 测试执行 | 有条件裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪 | 修改数据库等上线内容无法生产冒烟测试
| 测试总结 | 测试报告 | 《测试报告》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
| 测试监督与控制 | 功能测试日报 | 《测试日报》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 功能测试周报 | 《测试周报》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
自动化测试 | 测试计划 | 测试需求分析 | 调研《自动化提测申请单》 | 可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪 | BE、DATA无页面UI自动化测试
|  | 评估测试风险 | 《测试风险管理表》 | 可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 测试计划 | 《自动化测试计划表》 | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪 | FE定时巡检类自动化测试不需要测试计划
|  | 测试需求评审 | 《测试需求评审检查表》 | 可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 测试计划评审 | 《测试计划评审表》 | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪 | FE定时巡检类自动化测试不需要测试计划
|  | 测试环境 | 《测试环境部署检查单》 | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪 | 默认环境具备才会走提测流程，当冒烟测试不通过时，反向检查环境
| 测试分析与设计 | UI自动化测试用例筛选 | UI自动化测试用例列表 | 可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | UI测试用例设计 | UI测试用例设计 | 可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 场景评审 | 《场景评审表》 | 可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 测试脚本开发 | 《UI自动化脚本》 | 可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
|  | 投产演示 | 平台展示 | 可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
| 测试执行 | 脚本执行 | 平台执行 | 可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
| 测试总结 | 测试报告 | 《UI自动化测试报告》 | 可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
| 测试监督与控制 | 自动化测试日报 | 《测试日报》 | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪 | FE定时巡检类不需要人工干预
|  | 自动化测试周报 | 《测试周报》 | 可裁剪 | 不可裁剪 | 可裁剪
性能测试 | 测试计划 | 评估测试风险 | 《测试风险管理表》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 不可裁剪
|  | 测试调研 | 《性能测试需求申请表》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 不可裁剪
|  | 测试计划 | 《性能测试计划表》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 不可裁剪
|  | 测试需求评审 | 《测试需求评审检查表》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 不可裁剪
|  | 测试计划评审 | 《测试计划评审表》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 不可裁剪
|  | 测试环境 | 《压测环境发版检查清单》《测试环境就绪清单》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 不可裁剪
| 测试执行 | 脚本开发 | （脚本，参数数据） | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 不可裁剪
|  | 测试实施 | 《性能测试结果统计表》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 不可裁剪
| 测试完成 | 生成报告 | 《性能测试报告》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 不可裁剪
| 测试监督与控制 | 性能测试日报 | 《性能测试日报》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 不可裁剪
|  | 性能测试周报 | 《性能测试周报》 | 不可裁剪 | 不可裁剪 | 不可裁剪
大数据 | 测试计划 | 测试需求分析 | 需求评审《需求文档》，《大数据提测申请单》 | 可裁剪 | 可裁剪 | 不可裁剪 | BE、FE不开展大数据测试
|  | 评估测试风险 | 《测试风险管理表》 | 可裁剪 | 可裁剪 | 不可裁剪
|  | 测试计划 | 《大数据测试计划》 | 可裁剪 | 可裁剪 | 不可裁剪
|  | 测试需求评审 | 《测试需求评审检查表》 | 可裁剪 | 可裁剪 | 不可裁剪
|  | 测试计划评审 | 《测试计划评审表》 | 可裁剪 | 可裁剪 | 不可裁剪
|  | 预估测试工作量 | 工作量（jira平台） | 可裁剪 | 可裁剪 | 不可裁剪
|  | 测试环境 | 《测试环境部署检查单》 | 可裁剪 | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 默认环境具备才会走提测流程，当冒烟测试不通过时，反向检查环境
| 测试设计与用例 | 测试设计 | 数据源集合（造数据） 《设计用例编写》 | 可裁剪 | 可裁剪 | 不可裁剪
|  | 用例评审 | 《用例评审表》 | 可裁剪 | 可裁剪 | 不可裁剪
|  | 测试开发 | 测试脚本 | 可裁剪 | 可裁剪 | 不可裁剪
| 测试执行 | 功能测试 | （测试缺陷 问题复现 关闭缺陷） | 可裁剪 | 可裁剪 | 不可裁剪
|  | 回归测试 | （测试缺陷 问题复现 关闭缺陷） | 可裁剪 | 可裁剪 | 不可裁剪
| 测试完成 | 生成报告 | 《大数据测试报告》 | 可裁剪 | 可裁剪 | 不可裁剪
| 测试监督与控制 | 大数据测试日报 | 《大数据测试日报》 | 可裁剪 | 可裁剪 | 不可裁剪
|  | 大数据测试周报 | 《大数据测试周报》 | 可裁剪 | 可裁剪 | 不可裁剪
兼容性测试 | 测试计划 | 测试内容分析 | 《提测申请单》 | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪 | DATA、BE不开展兼容性测试。FE根据版本是否新建以及重大迭代。
|  | 评估测试风险 | 《测试风险管理表》 | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪
|  | 测试计划 | 《兼容性测试计划表》 | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪
|  | 测试需求评审 | 《测试需求评审检查表》 | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪
|  | 测试计划评审 | 《测试计划评审表》 | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪
|  | 测试环境 | 《测试环境部署检查单》 | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪 | 默认环境具备才会走提测流程，当冒烟测试不通过时，反向检查环境
| 测试设计与用例 | 测试用例设计 | 《测试用例》 | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪
|  | 测试用例管理 | 《测试用例》 | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪
| 测试执行 | 执行测试用例 | （测试缺陷 缺陷修复 缺陷复测） | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪
| 测试完成 | 兼容性测试报告 | 《兼容性测试报告》 | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪
| 测试监督与控制 | 兼容性测试日报 | 《兼容性测试日报》 | 可裁剪 | 有条件裁剪 | 可裁剪
API | 测试计划 | 测试调研 | 《测试需求申请表》 | 不可裁剪 | 可裁剪 | 可裁剪 | DATA、FE不开展API测试
|  | 测试计划 | 《测试计划申请表》 | 不可裁剪 | 可裁剪 | 可裁剪
|  | 测试需求评审 | 《测试需求评审检查表》 | 不可裁剪 | 可裁剪 | 可裁剪
|  | 测试计划评审 | 《测试计划评审表》 | 不可裁剪 | 可裁剪 | 可裁剪
|  | 测试环境 | 《测试环境部署检查单》 | 有条件裁剪 | 可裁剪 | 可裁剪 | 默认环境具备才会走提测流程，当冒烟测试不通过时，反向检查环境
| 测试设计与用例 | 接口用例评审 | jira平台 | 不可裁剪 | 可裁剪 | 可裁剪
|  | 梳理接口清单 | 《接口变更清单》 postman脚本 | 不可裁剪 | 可裁剪 | 可裁剪
|  | 用例设计与脚本开发 | 测试用例jira | 不可裁剪 | 可裁剪 | 可裁剪
| 测试执行 | 执行测试用例 | （测试缺陷 缺陷修复 缺陷复测） | 不可裁剪 | 可裁剪 | 可裁剪
|  | API功能测试 | jira平台 | 不可裁剪 | 可裁剪 | 可裁剪
|  | 回归测试 | jira平台 | 不可裁剪 | 可裁剪 | 可裁剪
| 测试完成 | 生成报告 | 《API测试报告》 | 不可裁剪 | 可裁剪 | 可裁剪
| 测试监督与控制 | API测试日报 | 《API测试日报》 | 不可裁剪 | 可裁剪 | 可裁剪
|  | API测试周报 | 《API测试周报》 | 不可裁剪 | 可裁剪 | 可裁剪